## Статус ЗИ
ПН | Код Зи | Наименование | Проект | Оценено | № релиза | 0 этап |  |  |  | Дата начала доработки |  | I этап | [5 empty] | II этап |  |  |  | Выдача релиза |  | III этап |  |  |  | IV этап |  |  |  | Общие трудозатраты на доработку по ЗИ |  | Вендерка
[6 empty] | Согласование требований к доработке | [5 empty] | Разработка прототипа | [5 empty] | Стабилизация прототипа(30дней) | [5 empty] | Стабилизация релиза(30дней) |  |  |  | ОПЭ релиза(30дней)
[6 empty] | Результат:внутреннее согласование ТЗ | [5 empty] | Результат:выдача прототипа в соответствии с ТЗ | [5 empty] | Результат:тестирования ЦК Рязань завершено | [5 empty] | Результат:регресс тестирование ЦК Рязань завершено |  |  |  | Результат:завершение ОПЭ
[6 empty] | Дата передачи ТЗ в работу |  | Трудозатраты, чел / час |  |  |  | Трудозатраты, чел / час |  | Дата окончания разработки |  | Дата выдачи прототипа |  | Дата |  | Трудозатраты, чел / час |  | Дата |  | Дата |  | Трудозатраты, чел / час |  | Дата |  | Трудозатраты, чел / час
[6 empty] | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт | План | Факт
15 | ZI-23 | Маркетинговые акции по НП | DEVBO Разработка TH | Нет | 5 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 0 | 0 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | 451 | 2024-08-07 | 2025-02-07 | 2024-08-07 | 2025-02-07 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 0 | 146 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 0 | 47 | 2025-08-31 |  | 0 | 17 | 0 | 661 | 0
12 | ZI-118 | Совместная работа промо и корп. Лояльности | DEVBO Разработка TH | Нет | 5 | 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0 | 0 | 2024-08-15 | 2024-06-21 | 100 | 17 | 2024-08-15 | 2024-08-23 | 2024-08-15 | 2024-08-23 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 40 | 27 | 2025-04-30 | 2025-04-28 | 2025-06-30 | 2025-06-11 | 0 | 8 | 2025-07-31 |  | 0 | 0 | 140 | 52 | 0
8 | ZI-468 | Контроль плотности НП реализации на АЗС | DEVBO Разработка TH | Нет | 5.1 | 2025-05-31 | 2025-02-28 | 68 | 72 | 2025-01-09 | 2025-01-09 | 200 | 254 | 2025-05-31 | 2025-05-15 | 2025-05-31 | 2025-05-15 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 80 | 44 | 2025-07-31 | 2025-07-31 | 2025-08-30 | 2025-09-08 | 60 | 0 | 2025-09-30 | 2025-11-25 | 24 | 0 | 364 | 404 | 34
47 | ZI-819 | ПЕРЕХОД НА СТАВКУ НДС 22% | DEVBO Разработка TH | Да | 5.22 | 2025-12-15 | 2025-11-13 | 12 | 4 | 2025-11-01 | 2025-10-15 | 52 | 28 | 2025-12-15 | 2025-11-13 | 2025-12-15 | 2025-11-13 | 2025-12-21 | 2025-11-14 | 24 | 0 | 2025-12-30 | 2025-11-13 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 12 | 5 | 2025-12-21 | 2025-12-21 | 40 | 0 | 128 | 77 | 40
10 | ZI-390 | Импорт градуировочных таблиц | DEVBO Разработка TH | Нет | 6 | 2025-03-31 | 2025-03-20 | 8 | 26 | 2025-04-01 | 2025-04-04 | 200 | 198 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 80 | 37 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-02-15 |  | 60 | 0 | 2026-03-31 |  | 10 | 0 | 350 | 261 | 0
11 | ZI-608 | Обмен данными заказы СТ на базе Контур | DEVBO Разработка TH | Нет | 6 | 2025-06-30 | 2025-07-09 | 52 | 40 | 2025-02-01 | 2025-02-25 | 412 | 529 | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 104 | 27 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-02-15 |  | 48 | 3 | 2026-03-31 |  | 20 | 0 | 584 | 599 | 0
49 | ZI-863 | Обновление Локального модуля ЧЗ v2.0.0 | DEVBO Разработка TH | Да | 6 | 2025-12-10 | 2025-11-11 | 20 | 3 | 2025-11-12 | 2025-11-12 | 64 | 24 | 2025-12-15 | 2025-11-24 | 2025-12-15 | 2025-11-24 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 48 | 1 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-02-15 |  | 24 | 75 | 2026-03-31 |  | 24 | 0 | 160 | 104 | 0
3 | ZI-585 | Отправка чеков открытия/закрытия | DEVBO Разработка TH | Нет | 6 | 2025-03-31 | 2024-12-12 | 0 | 5 | 2025-02-24 | 2024-12-12 | 68 | 59 | 2025-03-31 | 2025-03-04 | 2025-03-31 | 2025-03-04 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 40 | 10 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-02-15 |  | 28 | 0 | 2026-03-31 |  | 0 | 0 | 136 | 75 | 0
5 | ZI-248 | Специальная цена на СТиУ для карт ПЛ | DEVBO Разработка TH | Нет | 6 | 2025-03-31 | 2025-03-31 | 0 | 0 | 2024-11-08 | 2024-11-08 | 40 | 21 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 2025-05-31 | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 40 | 7 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-02-15 |  | 20 | 0 | 2026-03-31 |  | 0 | 0 | 100 | 28 | 0
9 | ZI-495 | Текст сообщения на ГКС | DEVBO Разработка TH | Нет | 6 | 2025-03-31 | 2025-03-19 | 4 | 0 | 2025-02-26 | 2025-02-25 | 48 | 10 | 2025-08-31 | 2025-06-04 | 2025-08-31 | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 16 | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-02-15 |  | 10 | 0 | 2026-03-31 |  | 0 | 0 | 74 | 11 | 0
6 | ZI-534 | Установка порога применения акции по НП | DEVBO Разработка TH | Нет | 6 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 0 | 0 | 2024-11-06 | 2024-11-06 | 60 | 45 | 2025-08-31 | 2025-06-04 | 2025-08-31 | 2025-06-04 | 2025-12-31 | 2026-01-15 | 40 | 10 | 2026-01-16 | 2026-01-15 | 2026-02-15 |  | 0 | 0 | 2026-03-31 |  | 0 | 0 | 100 | 55 | 0
36 | ZI-788 | Автоматическое обновление ТСД | DEVBO Разработка TH | Да | 7 | 2025-09-30 | 2025-08-28 | 4 | 0 | 2025-11-01 | 2025-06-29 | 80 | 21 | 2026-01-31 | 2025-09-17 | 2026-01-31 | 2025-09-17 | 2026-04-27 |  | 36 | 0 | 2026-04-30 |  | 2026-05-31 |  | 16 | 0 | 2026-07-31 |  | 3 | 0 | 135 | 21 | 0
57 | ZI-936 | Доработка печатной формы С/Ф (зак.треб.) | DEVBO Разработка TH | Да | 7 |  | 2026-03-13 | 5 | 2 |  |  | 24 | 10 |  | 2026-03-17 |  | 2026-03-17 |  |  | 12 | 2 | 2026-04-30 |  |  |  | 6 | 0 |  |  | 6 | 0 | 48 | 14 | 0
32 | ZI-671 | Интеграция с библиотекой ПОкМИ 1.0.2125 | DEVBO Разработка TH | Да | 7 | 2025-09-30 | 2025-05-29 | 12 | 7 | 2025-10-01 | 2025-05-30 | 450 | 501 | 2026-01-31 | 2025-11-27 | 2026-01-31 | 2025-11-27 | 2026-04-27 |  | 140 | 95 | 2026-04-30 |  | 2026-05-31 |  | 60 | 0 | 2026-07-31 |  | 30 | 0 | 680 | 603 | 0
41 | ZI-733 | Новый протокол Струна+ | DEVBO Разработка TH | Да | 7 | 2025-10-31 | 2025-11-12 | 3 | 2 | 2025-06-23 | 2025-11-13 | 32 | 46 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 2026-04-27 |  | 10 | 0 | 2026-04-30 |  | 2026-05-31 |  | 5 | 0 | 2026-07-31 |  | 0 | 0 | 47 | 48 | 0
33 | ZI-677 | Отчет по срокам годности МТ с ПоэкзУчет | DEVBO Разработка TH | Да | 7 | 2025-10-31 | 2025-09-09 | 16 | 15 | 2025-11-01 | 2025-09-10 | 104 | 103 | 2026-01-31 | 2025-11-27 | 2026-01-31 | 2025-11-27 | 2026-04-27 |  | 56 | 23 | 2026-04-30 |  | 2026-05-31 |  | 16 | 0 | 2026-07-31 |  | 10 | 0 | 186 | 141 | 0
38 | ZI-695 | Привязка сезонов ДТ на АЗС с обезл. уч. | DEVBO Разработка TH | Нет | 7 | 2025-10-31 | 2025-08-11 | 1 | 1 | 2025-06-23 | 2025-08-12 | 48 | 11 | 2026-01-31 | 2025-08-28 | 2026-01-31 | 2025-08-28 | 2026-04-27 |  | 24 | 6 | 2026-04-30 |  | 2026-05-31 |  | 12 | 0 | 2026-07-31 |  | 6 | 0 | 90 | 18 | 0
37 | ZI-701 | Приемка табач прод по УПД ед.изм - короб | DEVBO Разработка TH | Да | 7 | 2025-10-31 | 2025-10-19 | 64 | 49 | 2025-04-23 | 2025-10-28 | 424 | 283 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 2026-04-27 |  | 152 | 19 | 2026-04-30 |  | 2026-05-31 |  | 72 | 0 | 2026-07-31 |  | 40 | 0 | 688 | 352 | 0
26 | ZI-572 | ТСД инвентаризация марок | DEVBO Разработка TH | Нет | 7 | 2025-05-31 | 2025-03-20 | 0 | 5 | 2025-04-16 | 2025-04-16 | 200 | 60 | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-08-31 | 2025-08-28 | 2025-10-30 |  | 80 | 36 | 2026-04-30 |  | 2025-11-30 |  | 60 | 0 | 2026-02-28 |  | 20 | 0 | 360 | 101 | 0
30 | ZI-641 | Управление параметрами ЕМЦ | DEVBO Разработка TH | Нет | 7 | 2025-10-30 | 2025-07-07 | 6 | 2 | 2025-11-01 | 2025-07-01 | 20 | 20 | 2026-01-31 | 2025-07-14 | 2026-01-31 | 2025-07-14 | 2026-04-27 |  | 6 | 0 | 2026-04-30 |  | 2026-05-31 |  | 0 | 0 | 2026-07-31 |  | 0 | 0 | 26 | 22 | 0
31 | ZI-684 | ЭДО по продукции с переменным весом | DEVBO Разработка TH | Нет | 7 | 2025-10-30 | 2025-07-31 | 102 | 79 | 2025-11-01 | 2025-08-20 | 368 | 554 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-01-30 | 2026-04-27 |  | 140 | 6 | 2026-04-30 |  | 2026-05-31 |  | 92 | 0 | 2026-07-31 |  | 60 | 0 | 660 | 639 | 0
43 | ZI-782 | Внедрение цифрового рубля | DEVBO Разработка TH | Да | 8 | 2025-12-30 | 2025-12-11 | 4 | 3 | 2025-11-01 | 2025-11-27 | 84 | 31 | 2026-03-31 | 2026-01-30 | 2026-03-31 | 2026-01-30 | 2026-06-30 |  | 32 | 0 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 |  | 12 | 0 | 2026-09-30 |  | 4 | 0 | 132 | 34 | 0
46 | ZI-942 | Интеграция с API ТС ПИоТ | DEVBO Разработка TH | Нет | 8 | 2026-02-28 | 2025-10-15 | 128 | 99 | 2025-12-01 | 2025-10-14 | 408 | 322 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | 2026-06-30 |  | 224 | 0 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 |  | 96 | 0 | 2026-09-30 |  | 40 | 0 | 768 | 422 | 0
55 | ZI-894 | Продажа Энергет. ГАЗ_бл.с возр.огранич. | DEVBO Разработка TH | Да | 8 | 2026-02-28 | 2026-02-04 | 16 | 8 | 2026-02-28 | 2026-02-04 | 72 | 40 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | 2026-06-27 |  | 24 | 0 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 |  | 12 | 0 | 2026-09-30 |  | 8 | 0 | 116 | 49 | 0
50 | ZI-850 | ТСД печать ценников при проверке цены | DEVBO Разработка TH | Да | 8 | 2026-02-28 | 2025-10-02 | 16 | 7 | 2025-12-01 | 2025-10-03 | 48 | 36 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | 2026-06-30 |  | 32 | 0 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 |  | 6 | 0 | 2026-09-30 |  | 2 | 0 | 88 | 43 | 0
39 | ZI-722 | ТСД_УПД серийный код тр.упаковки | DEVBO Разработка TH | Да | 8 | 2026-02-28 | 2025-12-03 | 16 | 8 | 2025-06-23 | 2025-12-04 | 72 | 31 | 2026-03-31 |  | 2026-03-31 |  | 2026-06-30 |  | 32 | 0 | 2026-07-31 |  | 2026-07-31 |  | 16 | 0 | 2026-09-30 |  | 8 | 0 | 128 | 39 | 0
52 | ZI-869 | Доработки полей Коэффициент вместимости | DEVBO Разработка TH | Да | 9 | 2026-07-31 |  | 28 | 18 | 2026-08-01 |  | 224 | 128 | 2026-10-31 |  | 2026-10-31 |  | 2027-01-28 |  | 64 | 0 | 2027-01-31 |  | 2027-02-28 |  | 24 | 0 | 2027-03-31 |  | 24 | 0 | 336 | 146 | 0
54 | ZI-716 | Ограничение оплаты подарочного товара | DEVBO Разработка TH | Да | 9 | 2026-07-31 | 2026-03-10 | 16 | 7 | 2026-08-01 |  | 52 | 38 | 2026-10-31 | 2026-03-20 | 2026-10-31 | 2026-03-20 | 2027-01-31 |  | 26 | 0 | 2027-01-31 |  | 2027-02-28 |  | 12 | 0 | 2027-03-31 |  | 6 | 0 | 96 | 45 | 0
|  |  | ZI Аналитики | Нет | 9 |  |  | 0 | 1 |  |  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 2027-01-31 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
28 | ZI-475 | Проверка и передача данных СО | DEVBO Разработка TH | Да | 9 | 2026-03-31 | 2025-11-12 | 0 | 47 | 2026-04-01 | 2025-11-13 | 0 | 317 | 2026-10-31 |  | 2026-10-31 |  | 2027-01-31 |  | 0 | 0 | 2027-01-31 |  | 2027-02-28 |  | 0 | 0 | 2027-03-31 |  | 0 | 0 | 0 | 365 | 0
27 | ZI-566 | Атрибут «опломбирован СЭП» | DEVBO Разработка TH | Нет | 10 | 2025-10-31 | 2025-06-02 | 16 | 6 | 2025-11-01 | 2025-06-04 | 220 | 116 | 2026-01-31 | 2025-07-14 | 2026-01-31 | 2025-07-14 | 2026-04-30 |  | 180 | 18 |  |  | 2026-05-31 |  | 140 | 0 | 2026-07-31 |  | 40 | 0 | 580 | 141 | 0
34 | ZI-368 | Мониторинг настроек маркировки | DEVBO Разработка TH | Нет | Потенциальные | 2026-07-31 |  | 0 | 5 | 2026-08-01 |  | 0 | 0 | 2026-10-30 |  | 2026-10-30 |  | 2027-01-31 |  | 0 | 0 |  |  | 2027-02-28 |  | 0 | 0 | 2027-03-31 |  | 0 | 0 | 0 | 5 | 0
|  | Средние по оцененным ЗИ | DEVBO Разработка TH | Да |  |  |  | 15 | 12 |  |  | 118 | 109 | [6 empty] | 45 | 9 |  |  |  |  | 19 | 5 |  |  | 13 | 0 | 197 | 139 | 2
__________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________ | __________